Патч-файл правок к методичкам

«Пилот JARVIS» — Уровни 1 и 2

3 правки: разделы 12 и 15, baseline-замер, шаблон самоотчёта

Версия 1.0  ·  24 апреля 2026  ·  Байкулов К. И., главный инженер проекта

Аннотация. Этот файл содержит 3 готовых фрагмента для вклейки в обе методички пилота (Уровень 1 — экспериментальная группа, Уровень 2 — группа с еженедельными ретро). Каждый фрагмент помечен: куда вставить, в какую методичку, и сопровождается примечанием.

# Инструкция по применению

Все 3 правки применяются и к методичке Уровня 1, и к Уровню 2 — их разделы 1–15 идентичны на ~98%. Правка 4 (шаблон самоотчёта) добавляется как новое приложение.

## Порядок интеграции

Открыть исходную методичку (L1 или L2). Перейти в раздел 12 «Программа по неделям». Вставить Правку 1 между заголовком и таблицей.

Перейти в раздел 15 «KPI и метрики». Вставить Правку 2 между заголовком и таблицей.

В разделе 14 «Контрольные задания → Задание 1» добавить новый абзац из Правки 3(а). В таблице раздела 12, в строке «Неделя 1», дополнить колонки «Практика» и «Артефакт» по Правке 3(б).

Добавить Правку 4 как «Приложение А» в конец методички. Для L1 — после раздела 15. Для L2 — между разделами 15 и 16.

Повторить для второй методички.

Примечание. Стиль правок выдержан в формате исходных методичек (Calibri 11, стандарт РГП). При вставке через Ctrl+V используйте «Вставить без форматирования» или «Согласовать с форматированием назначения», чтобы шрифт и отступы остались едиными с основным документом.

# Правка 1. Вводный текст к разделу 12 «Программа по неделям»

Место вставки: После заголовка «12. Программа по неделям», перед таблицей

Методички: L1 и L2

Назначение: Дать читателю ключ к чтению таблицы и точку отката, если не успевает

### Текст для вставки

Пилот построен как последовательность: от нулевой настройки — к сданному реальному проекту. Каждую неделю закрывается один слой: инфраструктура → техника промптов → работа по разделу → финальный отчёт. Таблица ниже фиксирует, что должно быть сделано и что сдать методологу к концу каждой недели.

Ключ к чтению таблицы:

Неделя 1 — фундамент. Если к понедельнику недели 2 установка и MCP не работают — первая половина недели 2 идёт на catch-up с методологом; если и это не помогает, участник выбывает из текущего потока и возвращается в следующий.

Неделя 2 — техника. Без 5 собственных промптов и разбора 2 чертежей дальше не идём.

Неделя 3 — практика. Реальный проект взят в работу, первые 3–5 замечаний сформулированы и сохранены в Notion.

Неделя 4 — сдача. Заключение верифицировано глазами, замечания закрыты, самоотчёт готов (шаблон — в Приложении А).

# Правка 2. Вводный текст к разделу 15 «KPI и метрики»

Место вставки: После заголовка «15. KPI и метрики», перед таблицей

Методички: L1 и L2

Назначение: Объяснить логику KPI и протокол измерения — без этого таблица читается как произвольный набор цифр

### Текст для вставки

KPI пилота — это не контроль, а договорённость о том, по чему судим успех. Руководство РГП принимает решение о масштабировании на основе трёх групп показателей: что технически работает (MCP, Knowledge, Notion), что создано за пилот (банк промптов, проверенные проекты) и что изменилось в процессе (экономия времени, точность ссылок на НТД, субъективная оценка).

Как измеряем:

Экономия времени — через сравнение baseline-замера (один проект без AI на неделе 1) и проверки реального проекта через Claude на неделях 3–4. Формула: (часы без AI − часы с AI) / часы без AI × 100%.

Точность ссылок на НТД — методолог берёт случайную выборку 20% от всех замечаний в Notion и сверяет цитируемый пункт с оригиналом норматива. Порог — 95% верных.

Удовлетворённость — финальная анонимная Google-форма на неделе 4, шкала 1–5 по четырём блокам (скорость / точность / удобство / готовность рекомендовать коллегам).

Посещаемость ретро (только L2) — автоматически из протоколов методолога.

Агрегирование — методолог в последнюю пятницу пилота. Сводный отчёт руководству РГП — в течение недели после финала. Каждый эксперт сдаёт самоотчёт по шаблону из Приложения А.

# Правка 3. Baseline-замер в неделе 1

Места вставки: Раздел 14 (Задание 1) + таблица раздела 12 (строка «Неделя 1»)

Методички: L1 и L2

Назначение: Без baseline KPI «сокращение рутины на 30%+» нельзя честно измерить — нужна отправная точка по каждому эксперту

### Вставка (а) — в раздел 14 «Контрольные задания → Задание 1»

Добавить новый абзац после основного текста задания 1, перед строкой «Отчёт»:

Baseline-хронометраж. До старта работы с Claude выберите один типовой текущий проект из вашей очереди (желательно того же класса и объёма, что и проект, который пойдёт через AI на неделях 3–4). Проведите проверку обычным способом — без AI, по привычному процессу. Зафиксируйте в карточке baseline: название проекта, раздел и класс, дату старта и финиша, суммарные часы на проверку, число сформулированных замечаний, три самые трудоёмкие подзадачи. Карточка — это точка отсчёта, с которой методолог и вы сами будете сравнивать результаты пилота.

### Вставка (б) — в таблицу раздела 12, строка «Неделя 1»

Дополнить существующую строку:

Колонка «Практика»: + baseline-замер 1 проекта без AI

Колонка «Артефакт»: + карточка baseline-замера

# Правка 4. Приложение А — Шаблон самоотчёта эксперта

Место вставки: В конец методички. L1 — после раздела 15. L2 — между разделами 15 и 16

Методички: L1 и L2

Назначение: Единая структура самоотчётов, чтобы руководство РГП могло сравнить результаты между экспертами

### Текст для вставки

Приложение А. Шаблон самоотчёта эксперта по итогам пилота

Заполните страницу по шаблону ниже. Сдайте методологу в последнюю пятницу пилота в формате Word или PDF. На основе самоотчётов методолог готовит сводный отчёт для руководства РГП.

| 1. Эксперт |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Раздел | ОВиК+ТС / КР+АС / МОПБ |
| Даты пилота | от ____________ до ____________ |
| 2. Baseline-проект (без AI) |  |
| Название |  |
| Часы |  |
| Число замечаний |  |
| Дата сдачи |  |
| 3. AI-проект (с Claude) |  |
| Название |  |
| Часы |  |
| Число замечаний |  |
| Дата сдачи |  |
| 4. Результат |  |
| Экономия времени, % | (baseline − AI) / baseline × 100 = ______ |
| 5. Качественная оценка |  |
| 3 удачных кейса (что сработало) | 1) 2) 3) |
| 3 проблемы или ограничения | 1) 2) 3) |
| Новых промптов в банк (число) |  |
| Краткое описание промптов |  |
| 6. Субъективная оценка (1–5) |  |
| Скорость |  |
| Точность |  |
| Удобство |  |
| Готовность рекомендовать коллегам |  |
| 7. Рекомендация руководству |  |
| Выбрать один вариант | ☐ продолжать на своём разделе ☐ расширить на группу ☐ пауза до устранения ограничений ☐ стоп |
| 8. Подпись |  |
| Подпись / дата |  |

Конец Приложения А.